Приложение 7

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального

государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в МОБУ СОШ №3 на 2017 -2018 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | | **Исполнители** | | | **Ожидаемые результаты** | | | | |
| * 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | | | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС с ОВЗ Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС с ОВЗ | Август 2017 | | Заместитель директора по УВР | | | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС с ОВЗ в МОБУ СОШ №3 Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ | | | | |
| 2 | | | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС с ОВЗ | 1 раз в квартал | | Руководитель МО учителей начальных классов,  заместитель директора по УВР | | | Участие в опросах, экспертных сессиях | | | | |
| 3 | | | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС с ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В течение года | | Администрация | | | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | | | | |
| 4 | | | Исполнение федеральных, региональных и муниципальных требований к общеобразовательному учреждению в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | | Администрация, учителя. | | |  | | | | |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС с ОВЗ | | | май 2017 | | Администрация | | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях | | | | | |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ | | | По графику | | Администрация | | Участие в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ | | | | | |
| 15 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов | | | Апрель 2017 | | Заместитель директора по УВР | |  | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС с ОВЗ | | | Сентябрь 2017 | | Администрация | | |  | | | |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | | | Апрель 2017 | | Заместитель директора по УВР | | | | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ. Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ | | |
| 2 | | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС с ОВЗ | | | В течение года | | Руководитель МО учителей начальных классов, зам.директора по УВР | | | |  | | |
| **Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС | | | Сентябрь 2017 | | Заместитель директора по АХР | | | | |  | |
| 2 | | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС с ОВЗ | | | По плану | | Заместитель директора по УВР,  Заместитель директора по АХР | | | | |  | |
| 3 | | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами с требованиями ФГОС с ОВЗ | | | В течение года | | Зав.библиотекой | | | | |  | |
| 4 | | Обеспечение доступа к ЭОР , размещённым в федеральных и региональных базах данных | | | В течение года | | Инженер (электроник) | | | | |  | |
| 5 | | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | | В течение года | | Заместитель директора по УВР,  учителя начальных классов | | | | | |  |
| 6 | | Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы | | | Сентябрь 2017 | | Администрация | | | | | |  |