Приложение 7

Дорожная карта

по обеспечению введения федерального

государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в МОБУ СОШ №3 на 2017 -2018 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| * 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |  |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС с ОВЗ Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС с ОВЗ | Август 2017 |  Заместитель директора по УВР | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС с ОВЗ в МОБУ СОШ №3 Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 2 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС с ОВЗ | 1 раз в квартал |  Руководитель МО учителей начальных классов,заместитель директора по УВР | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 3 | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС с ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В течение года | Администрация | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 4 | Исполнение федеральных, региональных и муниципальных требований к общеобразовательному учреждению в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Администрация, учителя. |  |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС с ОВЗ | май 2017 | Администрация | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 22 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ | По графику | Администрация | Участие в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ |
| 15 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов | Апрель 2017 | Заместитель директора по УВР |  |
|  |  |  |  |  |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1 | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС с ОВЗ  | Сентябрь 2017 | Администрация |  |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС** |
| 1 | Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | Апрель 2017 | Заместитель директора по УВР | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ. Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ |
| 2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС с ОВЗ | В течение года | Руководитель МО учителей начальных классов, зам.директора по УВР |  |
| **Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС** |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС | Сентябрь 2017 | Заместитель директора по АХР |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС с ОВЗ | По плану | Заместитель директора по УВР,Заместитель директора по АХР |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами с требованиями ФГОС с ОВЗ | В течение года | Зав.библиотекой |  |
| 4 | Обеспечение доступа к ЭОР , размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Инженер (электроник) |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Заместитель директора по УВР,учителя начальных классов |  |
| 6 | Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы | Сентябрь 2017 | Администрация |  |